## Fase 1 y Fase 2
No | Descripción de Actividades | Periodo |  | Duración | Avance | Responsable | 2026
MAYO
|  | Inicio | Término |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Fase 1: Levantamiento de Requerimientos
1 | Identificar los problemas relacionados con el seguimiento académico mediante la aplicación de entrevistas al personal administrativo y tutores del plantel para determinar las necesidades que deberá atender la plataforma digital. | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2 Días | 100% | Posadas Elvira Victor Manuel | bar: MAYO 6 to MAYO 7
2 | Recopilar información sobre los procesos anteriores y actuales de control, monitoreo y seguimiento académico realizado por docentes y personal administrativo, para conocer el flujo de información que será gestionado por la plataforma a través de la revisión analítica de formatos y archivos Excel utilizados en el plantel. | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2 Días | 100% | Gasca Castillo Mirna Alejandra | bar: MAYO 8 to MAYO 9
3 | Definir los roles de usuario que interactuarán con la plataforma (administrador, docente, tutor académico y estudiante), especificando las funciones y permisos que tendrá cada uno dentro del sistema. | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2 Días | 100% | Flores Bahena Cristopher Armando | bar: MAYO 10 to MAYO 11
4 | Determinar los requerimientos funcionales de los módulos de gestión de usuarios, seguimiento académico, alertas y reportes, para establecer las funcionalidades que deberá desarrollar la plataforma. | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 4 Días | 100% | Posadas Elvira Victor Manuel | bar: MAYO 12 to MAYO 15
5 | Determinar los requerimientos no funcionales relacionados con seguridad, rendimiento, disponibilidad y usabilidad de la plataforma digital, para garantizar su correcto funcionamiento dentro de la institución educativa. | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2 Días | 100% | Flores Bahena Cristopher Armando | bar: MAYO 16 to MAYO 17
6 | Definir el alcance de la plataforma digital de alerta académica, estableciendo los procesos, áreas académicas y usuarios que serán incluidos durante el desarrollo e implementación del sistema. | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 Días | 100% | Lozano Reyes Victor Manuel | bar: MAYO 18 to MAYO 19

## Fase 2
No | Descripción de Actividades | Periodo |  | Duración | Avance | Responsable | 2026
MAYO
|  | Inicio | Término |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Fase 2: Análisis del Sistema
1 | Identificar los actores que interactuarán con la plataforma digital, analizando sus responsabilidades y necesidades de información para definir su participación dentro del sistema. | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 Días | 100% | Flores Bahena Cristopher Armando | bar: MAYO 20 to MAYO 21
2 | Analizar los procesos relacionados con el seguimiento académico de los estudiantes para comprender el flujo de actividades que serán automatizadas mediante la plataforma. | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 Día | 100% | Gasca Castillo Mirna Alejandra | bar: MAYO 22
3 | Identificar y definir los módulos que integrarán la plataforma digital (usuarios, seguimiento académico, alertas y reportes), especificando las funciones que realizará cada uno para cumplir los objetivos del proyecto. | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2 Días | 100% | Posadas Elvira Victor Manuel | bar: MAYO 23 to MAYO 24
4 | Establecer las reglas de negocio para la generación de alertas académicas, determinando las condiciones y criterios que permitirán detectar situaciones de riesgo académico. | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 Día | 100% | Lozano Reyes Victor Manuel | bar: MAYO 25
5 | Analizar el funcionamiento general de la plataforma para representar los procesos, actores y flujo de información mediante diagramas y modelos del sistema. | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 Días | 100% | Gasca Castillo Mirna Alejandra | bar: MAYO 26 to MAYO 27
6 | Definir la interacción entre los módulos y usuarios de la plataforma para garantizar la correcta comunicación e intercambio de información dentro del sistema. | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 Días | 100% | Flores Bahena Cristopher Armando | bar: MAYO 28 to MAYO 30

## Fase 3
No | Descripción de Actividades | Periodo |  | Duración | Avance | Responsable | 2026
JUNIO
|  | Inicio | Término |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Fase 3: Diseño del Sistema
1 | Diseñar la arquitectura general de la plataforma digital mediante la definición de los módulos del sistema, las tecnologías a utilizar y la interacción entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos, para establecer la estructura tecnológica que soportará el funcionamiento de la plataforma. | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 Días | 100% | Lozano Reyes Victor Manuel | bar: JUNIO 1 to JUNIO 7
2 | Elaborar los diagramas de modelado necesarios (casos de uso, actividades, secuencias y clases) para representar la estructura y comportamiento de la plataforma antes de su desarrollo. | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 3 Días | 100% | Gasca Castillo Mirna Alejandra | bar: JUNIO 8 to JUNIO 10
3 | Diseñar la base de datos de la plataforma, definiendo las entidades, atributos y relaciones necesarias para almacenar la información académica. | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 6 Días | 100% | Flores Bahena Cristopher Armando | bar: JUNIO 11 to JUNIO 16
4 | Elaborar el modelo relacional y diccionario de datos para documentar la estructura lógica y física de la información del sistema. | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 Día | 100% | Flores Bahena Cristopher Armando Gasca Castillo Mirna Alejandra | bar: JUNIO 17
5 | Diseñar en Figma las interfaces de usuarios correspondientes a los módulos de gestión de usuarios, seguimiento académico, alertas y reportes, con el fin de validar la experiencia de uso antes de la programación. | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 7 Días | 100% | Posadas Elvira Victor Manuel | bar: JUNIO 18 to JUNIO 24
6 | Definir la estructura de navegación entre los diferentes módulos de la plataforma para facilitar el acceso y la interacción de los usuarios con el sistema. | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 7 Días | 100% | Lozano Reyes Victor Manuel | bar: JUNIO 25 to JUNIO 30

## Fase 4
No | Descripción de Actividades | Periodo |  | Duración | Avance | Responsable | 2026
JULIO
|  | Inicio | Término |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Fase 4: Construcción de la Plataforma
1 | Crear la base de datos de la plataforma de acuerdo con el modelo relacional diseñado, para almacenar la información académica y administrativa requerida por el sistema. | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3 Días | 100% | Flores Bahena Cristopher Armando | bar: JULIO 1 to JULIO 3
2 | Desarrollar el sistema de autenticación y control de roles para administrar el acceso de los diferentes tipos de usuarios según sus permisos. | 2026-07-04 | 2026-07-09 | 6 Días | 100% | Posadas Elvira Victor Manuel | bar: JULIO 4 to JULIO 9
3 | Desarrollar los módulos de gestión de usuarios, seguimiento académico, alertas y reportes a partir de los diseños previamente aprobados en Figma. | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 6 Días | 100% | Posadas Elvira Victor Manuel | bar: JULIO 10 to JULIO 15
4 | Implementar las funcionalidades de registro, consulta, modificación y eliminación de información académica definidas en los requerimientos funcionales del sistema. | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 6 Días | 100% | Gasca Castillo Mirna Alejandra Lozano Reyes Victor Manuel | bar: JULIO 10 to JULIO 15
5 | Programar el sistema de alertas académicas mediante la aplicación de las reglas de negocio establecidas durante la fase de análisis. | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 6 Días | 100% | Posadas Elvira Victor Manuel | bar: JULIO 16 to JULIO 21
6 | Integrar la base de datos con la plataforma para garantizar el almacenamiento, actualización y recuperación de la información académica. | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 6 Días | 100% | Flores Bahena Cristopher Armando | bar: JULIO 22 to JULIO 27
7 | Realizar correcciones y ajustes durante el proceso de desarrollo para optimizar el funcionamiento de los módulos implementados. | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 6 Días | 100% | Todos | bar: JULIO 25 to JULIO 30

## Fase 5
No | Descripción de Actividades | Periodo |  | Duración | Avance | Responsable | 2026
AGOSTO
|  | Inicio | Término |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Fase 5: Pruebas e Implementación del Sistema
1 | Recopilar la información generada durante todas las fases del proyecto para integrar la evidencia documental del desarrollo de la plataforma. | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 6 Días | 100% | Todos | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 6
2 | Ejecutar pruebas de caja negra y de usabilidad con docentes y tutores académicos para validar que la interfaz desarrollada sea intuitiva y fácil de usar. | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 6 Días | 100% | Flores Bahena Cristopher Armando | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 6
3 | Realizar pruebas de carga y consistencia en la plataforma y la base de datos mediante la simulación de múltiples consultas y registros simultáneos, con el fin de evaluar el rendimiento del sistema y garantizar la integridad de la información académica. | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 5 Días | 100% | Gasca Castillo Mirna Alejandra | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 7
4 | Validar los requerimientos funcionales mediante una matriz de aceptación para asegurar que la plataforma cumple con las funcionalidades definidas durante el levantamiento de requerimientos. | 2026-07-08 | 2026-07-12 | 5 Días | 100% | Todos | bar: AGOSTO 8 to AGOSTO 12
5 | Desplegar e implementar la plataforma digital en el entorno escolar del plantel y capacitar a los usuarios finales (administradores, docentes y alumnos) para facilitar su correcta utilización. | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 Días | 100% | Lozano Reyes Victor Manuel | bar: AGOSTO 13 to AGOSTO 17

## Fase 6
No | Descripción de Actividades | Periodo |  | Duración | Avance | Responsable | 2026
AGOSTO
|  | Inicio | Término |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Fase 6: Entrega Final del Proyecto
1 | Recopilar la información generada durante todas las fases del proyecto para integrar la evidencia documental del desarrollo de la plataforma. | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 4 Días | 100% | Gasca Castillo Mirna Alejandra | bar: AGOSTO 10 to AGOSTO 13
2 | Elaborar la documentación técnica del sistema, describiendo la arquitectura, base de datos, módulos y tecnologías utilizadas. | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 4 Días | 100% | Posadas Elvira Victor Manuel | bar: AGOSTO 13 to AGOSTO 16
3 | Desarrollar el manual de usuario para orientar a administradores, docentes y demás usuarios sobre el uso correcto de la plataforma. | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 4 Días | 100% | Lozano Reyes Victor Manuel | bar: AGOSTO 16 to AGOSTO 19
4 | Documentar los resultados obtenidos durante las pruebas e implementación para evidenciar el cumplimiento de los objetivos establecidos. | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 4 Días | 100% | Flores Bahena Cristopher Armando | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 22
5 | Integrar la documentación final del proyecto en un expediente único que facilite su revisión y evaluación. | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 4 Días | 100% | Gasca Castillo Mirna Alejandra | bar: AGOSTO 22 to AGOSTO 25
6 | Realizar la presentación y entrega formal de la plataforma digital de alerta académica, exponiendo las funcionalidades desarrolladas y los resultados obtenidos. | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 3 Días | 100% | Todos | bar: AGOSTO 25 to AGOSTO 27